План перспективного развития

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

Наименование образовательного учреждения  МОУ Рыболовская средняя общеобразовательная школа

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка Программы развития школы, руководствуясь основными направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Заместители директора по УВР, ВР Фомичёва И.А., Литова Е.Н. | Сентябрь-март 2011 г. | Утверждение Программы на педагогическом совете в марте 2011 года |
| 1.2 | Создание на сайте школы раздела «Новая школа» | Заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | Август 2011 г. | Обеспечение прозрачности работы школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 1.3 | Введение ФГОС начального общего и основного общегообразования | Директор школы Спорова О.А., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | С 1 сентября 2011 г. | Выполнение задач муниципального заказа образовательных услуг |
| 1.4 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | заместитель директора по УВР Фомичёва И.А., учителя | 2011-2015 гг | Подготовка педагогических и руководящих кадров к реализации ФГОС общего образования |
| 1.5 | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования в (2 раза в год): - введения ФГОС; - подготовки учителей; - входная и итоговая диагностика уровня подготовки учителей по ФГОС; - сопровождение и содержание сайта школы. | Директор школы Спорова О.А., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2011-2015 гг | Своевременная корректировка методики работы по программам |
| 1.6 | Совершенствование системы оценки качества общего образования, охватывающей уровень образовательного учреждения: - внедрение механизма независимой проверки знаний школьников при переходе их из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы с привлечением Управляющего Совета; - нормативное обеспечение функционирования модели системы оценки качества образования; | Директор школы Спорова О.А., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2011-2015 гг | Совершенствование модели системы оценки качества общего образования, методики сопоставления качества образования |
| 1.7 | -Совершенствование системы общественной оценки качества общего образования со стороны потребителей, объединений педагогов: - ежегодные публичные доклады директора школы; - публичные слушания по итогам учебного года по программе развития школы; - совместные конференции с детскими садами | Директор школы Спорова О.А., | Ежегодно 2011-2015 гг | Повышение открытости школы, участие общественности в управлении школой |
| 1.8 | Реализация федеральной модели учета внеучебных достижений обучающихся (портфолио) | Заместитель директора по ВР Литова Е.Н.. | 2011 -2015 гг | Обеспечение полного учета индивидуальных достижений обучающихся для формирования портфолио учащихся |
| 1.9 | Работа над методической темой « Деятельностный подход в личностно- ориентированном обучении и воспитания творческой личности» | заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2011 -2015 гг | Внедрение элементов личностно-ориентированного подхода в содержание школьной образовательной программы для преодоления разрыва между теоретическими знаниями и практикой, создание благоприятных условий для реализации приобретенных навыков и умений |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований школьного и городского уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности ( культура, спорт, искусство, творчество и др.) | Заместитель директора по ВР Литова Е.Н. | 2011-2015 гг | Обеспечение условий для выявления и поддержки одаренных детей |
| 2.2 | Проведение I этапа (школьного) всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | Заместитель .директора по УВР Фомичёва И.А | Ежегодно | Выявление победителей, участие в муниципальном и региональном этапах олимпиады |
| 2.3 | Подготовка нормативно-правовой базы для оказания дополнительных платных услуг | Директор школы Спорова О.А., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2012-2014 гг | Открытие групп дополнительных образовательных услуг |
| - Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов в школе. | . Директор школы Спорова О.А., | 2011-2015 гг | Обновление кадрового состава |
| 3.2 | Организация работы по профессиональной ориентации выпускников школ на педагогические специальности в вузах: - участие в проведении дней открытых дверей в вузах, профориентационных форумов, ярмарках вакансий учебных мест; - публикация информационных материалов об учительских династиях и т.п.; | Заместитель директора по ВР Литова Е.Н., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2011-2015 гг | Повышение процента выпускников, поступивших на педагогические специальности в ВУЗы |
| 3.3 | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта. | Заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | С 2011г | Внедрение результатов научных исследований в практику работы школы |
| 3.4 | Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности. | Директор школы Спорова О.А., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2011-2015 гг | Совершенствование и развитие педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических кадров. Обобщение передового педагогического опыта |
| 3.5 | Использование различных моделей повышения квалификации | Заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | 2011-2015 гг | Реализация новой модели системы повышения квалификации педагогических работников |
| 3.6 | Размещение материалов (сведений) на сайте школы об инновациях в теории и практике психологии и педагогики, об участии в федеральных, региональных и муниципальных открытых мероприятиях | Заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | С 2011 г | Распространение передового опыта |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение работы по организации ремонта школьного здания | Директор школы Спорова О.А., | 2011-2015 гг | Проведение ремонта, обеспечение безопасных условий обучения |
| 4.2 | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в соответствии с районными программами | Директор школы Спорова О.А., Заместитель директора по безопасности Ржевский А.П. | 2011-2015 гг | Улучшение условий безопасного пребывания учащихся в школе, ликвидация угрозы для жизни детей, сохранение и укрепление здоровья учащихся |
| 4.3 | Работа по изменению методической службы школы | Заместитель директора по УВР Фомичёва И.А | Сентябрь 2011 г | Новая структура методической службы |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация программы «Здоровье» | Заместители директора по ВР Литова Е.Н. | С 2011 г | Снижение заболеваемости среди учащихся |
| 5.2 | Проведение физкультурно-оздоровительной работы с учащимися (соревнования, спартакиады, спортивные секции, кружки) | Заместитель директора по ВР Литова Е.Н., учитель физкультуры Старовойтов В.М. | 2011-2015 гг | Обеспечение профилактики состояния здоровья школьников |
| 5.3 | Работа по созданию банка данных «Здоровый образ жизни» для организациия просветительно-воспитательной работы с учащимися и родителями, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни (в том числе по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения). | Заместитель директора по ВР Литова Е.Н | 2011-2015 гг | Уменьшение количества обучающихся склонных к употреблению ПАВ и спиртных напитков |
| 5.4 | Мероприятия по поэтапному увеличению обучающихся в школе, обеспеченных горячим питанием | Директор школы Спорова О.А. | 2011-2015 гг | Увеличение числа детей, охваченных организованным питанием, обеспечение качества и сбалансированного питания школьников, снижение количества обучающихся с заболеваниями |
| 5.5 | Создание нормативно-правовой базы, учебных планов, утверждение программ, составление расписания для работы с детьми разных групп здоровья | Директор школы Спорова О.А., заместитель директора по УВР Фомичёва И.А. | Август 2011 г | Проведение уроков физкультуры с обучающимися различных групп здоровья |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательного учреждения, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования | Директор школы Спорова О.А. | 2011-2015 гг | Реализация принципа государственно-общественного управления в школе, участие учащихся и родителей в развитии общеобразовательного учреждения |
| 6.2 | Подготовка нормативно-правовой базы финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательного учреждения на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования. | Директор школы Спорова О.А | 2012 г | Финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательного учреждения |