Содержание

- Тема инновационного проекта ………………………………………………3

- Цели, задачи и система показателей по достижению целей проекта ….…..3

- Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта………………..…..4

- Описание основной проблемы  и обоснование актуальности

её разработки ……………………………………………………………....…6

- Сроки и этапы реализации проекта …………………………………………9

- Возможные способы внедрения проектной разработки                                   в образовательную практику МОУ…………………………………………..11

- Возможное финансовое обеспечение проекта………………... ……………22

- Описание форм организации сетевого взаимодействия …………………...23

- Указание адреса размещения инновационного проекта в сети         Интернет   с целью его общественного обсуждения………….……………30

Тема: «Школа как социокультурный центр сельского поселения»

Цель: создание целостной системы работы Рыболовской СОШ как социокультурного центра через вовлечение обучающихся, родителей, общественных организаций, учреждений социально-культурного назначения и администрации сельского поселения в совместную деятельность, способствующую воспитанию на селе полноценной  личности.

Для её достижения необходимо решить следующие задачи:

- Разработать и апробировать нормативно-правовые и организационно-методические основы функционирования.

- Создать единое воспитательное пространство, которое позволит обеспечить оптимальные условия для полноценного воспитания и образования детей.

- Предоставить каждому ребенку возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность.

- Способствовать повышению роли и заинтересованности семьи в воспитании детей.

- Эффективно использовать кадровые, культурные материальные возможности социокультурного центра.

Система показателей по достижению целей проекта

- наличие программы взаимодействия с социальными партнёрами;

- наличие действующей модели: «Школа как социокультурный центр»;

- количественный и качественный рост участия обучающихся  в системе дополнительного образования, в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях,

- динамика вовлечения семей обучающихся в совместную деятельность социокультурного центра;

- показатели социализации выпускников 9-х и 11-х классов;

- разнообразие форм распространения положительного опыта;

- улучшение материально-технической базы;

- укрепление кадрового потенциала;

- расширение информационно-коммуникативного пространства;

- удовлетворенность населения (обучающихся, их родителей, социума) условиями и результатами внедрения данной модели;

- результаты ежегодных аналитических отчетов о ходе реализации проекта, размещение материалов на сайте школы.

Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта.

| Задачи | Результаты и эффекты |
| --- | --- |
| Разработать и апробировать нормативно-правовые и организационно-методические основы функционирования. Создать единое воспитательное пространство, которое позволит обеспечить оптимальные условия для полноценного воспитания и образования детей. Предоставить каждому ребенку возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность. Способствовать повышению роли и заинтересованности семьи в воспитании детей. Эффективно использовать кадровые, культурные и материальные возможности социокультурного центра. | - подписание договоров с учреждениями; - разработка нормативных документов школы и организаций, участвующих в работе социокультурного центра; - согласованное взаимодействие всех партнеров в работе системы социокультурного центра через координационный совет. - создание и реализация единой программы социокультурного центра; - сохранение традиционных и создание новых форм взаимодействия между партнёрами социокультурного центра. - организация мониторинга потребностей, интересов и способностей школьников; - усовершенствование системы дополнительного образования на базе школы и её социальных партнеров; - расширение культурно-образовательного пространства развития детей; - развитие социально-ценностных форм досуга, оптимизация социальной обстановки на селе; - удовлетворенность потребностей обучающихся в самореализации. - разработка и реализация социальных проектов, направленных на благоустройство села, оказание помощи престарелым жителям села, организация досуговой деятельности, летней занятости детей и молодёжи; - активизация работы Управляющего Совета и родительских комитетов; - организация родительского всеобуча; - развитие системы дистанционного общения с родителями обучающихся; - организация индивидуальной социально-психологической поддержки семей по вопросам воспитания ребенка; - повышение коммуникационной культуры населения, расширение информационного пространства; - положительное воздействие школы на жизнь сельского социума, укрепление позиций сельского уклада жизни; - проведение методических советов, семинаров, консультаций с участием социальных партнёров; - диссеминация накопленного опыта; - развитие ресурсной базы; - рост удовлетворенности всех субъектов социокультурного центра; - развитие традиций, повышение уровня профессиональной ориентированности. |

Описание основной проблемы

и обоснование актуальности её разработки

МОУ Рыболовская СОШ расположена в сельском поселении «Рыболовское». Ранее это была территория  колхоза «Борец», передового  хозяйства с хорошо развитой инфраструктурой.

Здесь были  2 детских сада, 4 Дома культуры, 4 библиотеки,  поликлиника,  2 фельдшерских пункта, магазины, кафе и столовые, стадион и спортивные площадки, конноспортивная школа, музей Трудовой славы, свой оздоровительно-трудовой лагерь.

Школа  распахнула свои двери для сельских ребят в 1971 году. В 1985 году с помощью колхоза было пристроено еще одно здание с большой столовой, библиотекой, актовым залом, светлыми просторными классами, игровыми и спальными комнатами для шестилеток.

Все службы колхоза оказывали посильную помощь школе. За счёт «Борца» осуществлялось питание детей, подвоз их в школу, выделялись средства на ремонт здания и закупку необходимого оборудования. Профсоюзный комитет  колхоза помогал организовывать отдых детей в пионерском лагере, экскурсии по цехам, предприятиям и подразделениям колхоза, поездки по стране.

В Домах культуры работали кружки для развития творческих способностей учащихся, на должность руководителей приглашались лучшие специалисты из Москвы и области.

Выпускники школы имели возможность по направлению от колхоза получить дальнейшее образование. Получив специальность, они возвращались в родной колхоз. В свою очередь школьники оказывали посильную помощь колхозу в уборке урожая, имели возможность заработать карманные деньги, трудясь летом в производственных бригадах. Силами творческих коллективов школы устраивались выступления агитбригад.

В 90-е годы с распадом колхоза жизнь населения изменилась: ухудшилось материальное положение большинства семей, бывшие колхозники были вынуждены искать работу в Москве и области. Практически вся система социально-культурного быта пришла в упадок. Школа осталась единственным центром не только образования, но и воспитания детей.

Традиционно характерной чертой сельского образа жизни является воспитание детей «всем миром», т.е. забота о развитии ребенка лежит на плечах не только родителей, родственников или педагогов школы, но и сельского сообщества в целом. Ребенок естественным образом связан со своими односельчанами тысячами нитей, которые как бы «пронизывают» его бытие и влияют на формирование его мировоззрения, интеллектуальных, духовно-нравственных и физических качеств. Руководителям и педагогам сельской школы необходимо, с одной стороны, учитывать данное обстоятельство, а с другой, - стремиться обогащать воспитательно-развивающий потенциал этих связей и отношений. Они должны устанавливаться не только спонтанно, но и преднамеренно - на основе специально организуемой деятельности. Такую деятельность целесообразно осуществлять в рамках социокультурного центра, призванного интегрировать имеющиеся в селе и районе культурно-образовательные ресурсы и стать благоприятной средой для  развития  индивидуальности  сельского  ребенка.

Сегодня Рыболовская средняя школа, сохраняя лучшие традиции, продолжает взаимодействовать с Домом культуры, детскими садами, библиотеками, администрацией сельского поселения, Советом ветеранов. Появились у школы новые социальные партнёры: РЦРТДиЮ «Тополёк», краеведческий музей г.Бронницы, учреждения профессионального образования г. Бронницы и п. Гжель.

В нашей школе проходят все значимые для сельских жителей мероприятия: День пожилого человека,  чествование ветеранов Великой Отечественной войны и труда,  отчёты Главы сельского поселения. Обучающиеся школы занимаются в кружках Дома культуры, руководителями которых являются наши выпускники. А в  концертах принимают участие взрослые и дети. На митингах 9 Мая у памятников погибшим воинам собираются все жители от мала до велика, поздравления детей обязательны в каждом населённом пункте.

Желанные гости в школе  - дошкольники и их родители; для них организуются экскурсии по школе, «Школа будущих первоклассников», а в детских садах ждут учителей на родительских собраниях, детей - с выступлениями.

Вести профориентационную работу нам помогают представители учреждений среднего профессионального образования, а наши выпускники поступают в эти учебные заведения.

Обучающиеся школы имеют возможность укрепить здоровье, посещая спортивный и тренажёрный залы школы, участвуя в спортивных праздниках и соревнованиях, часто  совместно с родителями. Спортсмены школы занимают в районной спартакиаде 6 место, по отдельным видам спорта – призовые места (волейбол, баскетбол, мини-футбол). В школе работают спортивные секции. В последнее время наблюдается снижение интереса к занятиям спортом. Здесь важен положительный пример родителей.  В 
д. Старниково дети совместно с папами  оборудовали  спортивную площадку. Летом здесь все желающие играют в футбол, а зимой заливается каток. Таким образом,  родители – это наши главные партнёры.  Для них ежегодно проходит день открытых дверей, День матери, они помогают в проведении классных мероприятий, конкурсов. Сладкая ярмарка, сбор макулатуры, новогодние праздники, поездки в театры, цирк, музеи стали общими мероприятиями.

Рыболовская школа идет в ногу со временем и старается аккумулировать в себе лучший и передовой педагогический опыт работы. Школа - это особое социокультурное пространство, где ребенок не только получает определённый багаж знаний, но и раскрывает свой личностный и творческий потенциал. Мы стремимся сохранять традиции и внедрять новые формы работы, в том числе, взаимодействие с другими социокультурными объектами, сохранившимися на селе. Мы должны объединить свои усилия для духовного возрождения села.

Кроме этого, исходя из идеи национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», школа будущего - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы.

I этап

Проектный

(2013 -2014 гг.)Создание   творческой   группы   для   работы над проектом.

Разработка нормативно-правовой базы организаций

социокультурного центра.

Выработка основных направлений деятельности.

II этап

Деятельностный (2014-2015гг.)Создание и реализация единой программы

социокультурного центра.

Сохранение традиционных и создание новых форм

взаимодействия между партнёрами

социокультурного центра.

Организация мониторинга потребностей, интересов

и способностей школьников.

Усовершенствование системы дополнительного

образования на базе школы и её социальных

партнеров.

Расширение культурно-образовательного

пространства развития детей.

Развитие социально-ценностных форм досуга,

оптимизация социальной обстановки на селе.

Мониторинг удовлетворённости потребностей школьников в самореализации.

Разработка и реализация социальных проектов,

направленных на благоустройство села, оказание

помощи престарелым жителям поселения, организация досуговой деятельности, летней занятости детей и молодёжи.

Активизация работы Управляющего Совета и

родительских комитетов.

Совершенствование родительского всеобуча.

Развитие системы дистанционного общения              с родителями обучающихся.

Совершенствование организации индивидуальной социально-психологической поддержки семье по вопросам развития и воспитания ребенка.

Сроки и этапы реализации проекта.

|  | - Положительное воздействие школы на жизнь сельского социума, укрепление позиций сельского уклада жизни. - Повышение коммуникационной культуры населения, расширение информационного пространства. - Проведение методических советов, семинаров, консультаций для социальных партнёров. - Диссеминация накопленного опыта. - Развитие ресурсной базы. - Развитие традиций воспитания и развития детей. |
| --- | --- |
| III этап Рефлексивный (2015-2016гг.) | - Анализ деятельности по реализации задач проекта. - Представление результатов проекта на школьном сайте. - Постановка новых задач на основе анализа. |

Возможные способы внедрения проектной разработки                                   в образовательную практику МОУ.

В настоящее время актуальна проблема внедрения инновационных моделей взаимодействия села и школы, определения новых, более эффективных форм работы с социальными партнёрами, использования педагогических ресурсов социального окружения.

Обобщая накопленный многолетний  положительный опыт партнёрских отношений с социальными объектами села на заседаниях педагогических советов, методических объединений  мы пришли к выводу, что сегодня при сохранении традиций необходимо искать новые формы взаимодействия, а самое главное – объединить работу всех социальных партнёров единой программой действий.

В ходе разработки проекта был создан Координационный совет, задача которого – создание целостной программы взаимодействия всех социальных партнёров по конкретным направлениям, что в дальнейшем будет способствовать эффективному развитию полноценной личности.

Идея сетевого взаимодействия возникла не случайно, а в связи с той совместной деятельностью, которая  традиционно сложилась между Рыболовской школой и социальными  партнёрами: ДК Рыболово, ДОУ № 71 и 74, библиотеками  в с. Рыболово и д. Старниково, РЦРТДиЮ «Тополёк», семьями обучающихся, Советом  ветеранов поселения, администрацией  сельского поселения Рыболовское,  поликлиникой  и развивающимися отношениями с  региональной молодёжной  военно-патриотической общественной организацией «Защита Отечества, Советом  молодёжи поселения, колледжами  и профтехучилищами г. Бронницы и Гжели, краеведческим музеем г. Бронницы.

Мы имеем положительный опыт, что  способствует разработке и внедрению новой модели сетевого взаимодействия.

ДК Рыболово,  расположенный на центральной усадьбе поселения,  является местом культурного, нравственного, эстетического воспитания детей. На базе клуба работают 12  кружков  и 2 спортивные секции, в которых занимаются не только дети, но и их родители. Эстрадно-образцовый коллектив « Надежда» насчитывает 42 участника, из них 29 человек – это дети в возрасте до 14 лет. Коллектив хорошо известен в районе. Типаев Михаил – солист коллектива, учащийся 9 класса - призёр районного конкурса « Хочу стать звездой». Миша  – активный участник школьных и районных мероприятий. Ученица  9 класса Аня Гусева – член эстрадно-образцового коллектива- является победителем и призёром конкурса «Звёздная россыпь». Коллектив - участник  фестиваля патриотической песни.

Хореографический коллектив достаточно молодой, но его выступления приходят успешно.  В коллективе 32 участника, 24 из них - обучающиеся школы. Коллектив – постоянный участник школьных концертных программ. Юные участники коллектива образуют танцевальную группу, которая  является призёром конкурса  «Танцуй пока молодой».

В составе вокальных коллективов дуэта «Алиса», дипломанта фестиваля «Поющее Раменье», трио «Калибри», победители фестиваля «С чего начинается Родина», выпускницы  нашей школы, сестры Чуркины.  В настоящее время Тамара Александровна Чуркина – молодой педагог школы. Вокальные группы Рыболовского ДК – частые гости   школьных концертов.

На базе ДК создан драматический кружок. Его состав: дети в возрасте до 16 лет – 12 человек. Кружок изобразительного искусства с удовольствием посещают ребята разного возраста. Кружковцы организуют выставки своих работ не только в ДК. В школьном  выставочном зале с успехом прошли выставки работ кружковцев по темам  «Дорогой мой человек», «Пейзажи Подмосковья», «Мир глазами детей». Руководитель кружка – художник Исаков А.Л. давал мастер – классы обучающимся по теме «Живопись», «Пуантилизм». Клуб «Художник» организован для взрослых. Его члены- родители, односельчане, люди разных профессий, возрастов,  творческие и одарённые.

Кружок «Умелые ручки» включает в себя ребят только до 14 лет. Работы юных умельцев представлены  на школьных выставках в День открытых дверей, в День учителя, в День Матери. Молодые люди постарше (от 14 лет) составляют клуб «Меломан», который проводит развлекательные мероприятия для подростков. К организации музыкального сопровождения школьных мероприятий 1 сентября, Новогодней дискотеки для старшеклассников, Последнего звонка и Выпускного вечера привлекаются члены этого клуба.

Поддерживать спортивный дух в здоровом теле помогает футбольная секция, секция волейбола. Состав секций довольно многочисленный – более 50 человек, дети и их родители. «Клуб любителей настольных игр» создан для лиц пожилого возраста. Своим примером  дедушки учат молодое поколение, как проводить свободное время с пользой для души.

Между  Рыболовской школой  и дошкольными образовательными учреждениями  № 71 и 74 существуют тесные связи. Проводятся круглые столы «Вопросы преемственности ДОУ и школы». Ежегодно проходят Дни открытых дверей, в рамках которых обмениваемся опытом. Психолог, педагоги  школы выступают на родительских собраниях в старших группах детских садов. Одна из тем выступлений - « Советы родителям по подготовке детей к школьной жизни». Перед поступлением детей в школу проводится  мониторинг готовности будущих первоклассников к школьному обучению. Работает «Школа будущего первоклассника» с 1 марта по 20 мая. Работа начинается с совместного родительского  собрания по теме  «Будущий первоклассник, - какой он?» (портрет первоклассника в системе ФГОС). Школа оказывает шефскую помощь детским садам по благоустройству территории. Проведены акции «Подари книжку», «Плюшевый мишка». Кукольным театром «Петрушка» показаны сказки для дошкольников « Репка», «Рукавичка», «Волчья песня», «Петушок и бобовое зёрнышко», « У дороги Теремок».  Ребята из отряда ЮИД частые гости в детских садах. Они проводят викторины по ПДД, игры «Красный, жёлтый, зелёный», « Ты -пешеход», «Берегись автомобиля!», обучают малышей езде на велосипеде согласно правилам дорожного движения.

Рыболовскую и Старниковскую  библиотеки

со школой связывают долгие партнёрские отношения. Сельские дети – активные читатели, участники выставок, конкурсов чтецов, заочных путешествий и экскурсий. В библиотеках представлены экспозиции «Быт русской избы», «Русский народный костюм», «Золотая осень», «Земля-частица Вселенной», «Я – патриот»,                       «Масленица».

Школьниками проводятся акции по пополнению книжного фонда библиотек, оказывается помощь по ремонту книг. В библиотеках всегда теплая домашняя обстановка.

Библиотекари частые гости в школе. Они знакомят учащихся с литературными новинками, являются членами жюри на школьных конкурсах чтецов.

С РЦРТДиЮ «Тополёк» мы начали сотрудничать не так давно. В  творческом конкурсе «Дочки – матери» заняли второе место.  Возможность создания отряда ЮИДа появилась благодаря данному сотрудничеству. ЮИДовцы – постоянные участники районного  конкурса  юных инспекторов дорожного движения по знанию правил дорожного движения и навыкам оказания первой медицинской помощи. Ребята отряда выступают в классах со своими программами, оформлен уголок «Дорожный патруль», проводят беседы и мероприятия для дошкольников.

Совет ветеранов поселения

свои заседания, чаепития часто  проводит в актовом зале школы. Совет старшеклассников приглашается на заседания для обсуждения насущных вопросов: организации помощи престарелым односельчанам, поздравления ветеранов ВОВ, бывших учителей школы  с праздниками на дому. Совет ветеранов помогает организовывать встречи с участниками войны и трудового фронта, в сборе материалов для будущего школьного музея. В рамках патриотического воспитания в школе проводятся встречи с воинами- афганцами, участниками боевых действий в Чечне и других горячих точках, конкурсы патриотической песни, на которых присутствуют ветераны. Дважды в год силами школьников проводится уборка территории у памятников погибшим воинам во всех населённых пунктах.

Школа сотрудничает с Советом  молодёжи поселения, который привлекает подростков к совместной работе по организации праздничных мероприятий, трудовых десантов, турпоходов. Была проведена акция « Чистое Подмосковье», выпущены листовки «Нет - наркотикам!». Совет молодёжи помогает организовать досуговую деятельность сельских ребят, поездки и экскурсии.

Краеведческий музей города

г. Бронницы расположен недалеко от нас. Здесь расположены интересные экспозиции, проводятся выставки. Близкое расположение даёт хорошие возможности для сотрудничества, расширения кругозора обучающихся, помогает связывать прошлое и настоящее нашей истории.

Деятельность большинства социальных партнёров была бы невозможна без финансовой поддержки Администрации сельского поселения. Отличники учёбы получают денежные премии от главы администрации в День 1 сентября.  Отчёт главы администрации проходит в актовом зале школы. Во время проведения выборных кампаний  школа является одним из избирательных участков. Депутаты сельского поселения, сотрудники администрации приглашаются на классные часы.

Администрация поселения    поддерживает молодую региональную  молодёжную военно-патриотическую общественную  организацию «Защита Отечества», получившую развитие в поселении. Её организатором стал  Ржевский А.П., который  под своим крылом объединил трудных подростков с целью воспитания будущих воинов и  достойных граждан своей страны. Ребята изучают историю военного дела, элементы рукопашного боя, проходят огневую подготовку, совершают марш- броски, занимаются силовыми упражнениями. Ребята показывают хорошую подготовку на районном турслёте, выезжали в летний военный лагерь, совершали прыжки с настоящим парашютом.

.

Такая подготовка будет полезна юношам – будущим студентам профтехучилищ, колледжей и высших учебных заведений. Тесные взаимоотношения складываются у нас  с дорожно-автомобильным колледжем г. Бронницы,  бывшим ПТУ-84. Многие выпускники нашей школы в настоящее время являются студентами колледжа разных отделений и  активными участниками  не только местной художественной самодеятельности, но и самодеятельности колледжа. Представители МОГАДКа проводят профориентационную работу со школьниками, организуют экскурсии.

Ребята творческие имеют возможность получать дальнейшее образование в Гжельском  колледже – структурном подразделении  ФГБОУ ВПО «Гжельский государственный  художественно-промышленный институт». Нынешними студентами колледжа являются сёстры Долговы, Манузина Татьяна – студентка института. Представители колледжа проводят профориентационную работу с выпускниками, проводят мастер – классы.

Одна из основных задач образовательного учреждения – способствовать сохранению здоровья обучающихся. Эта работа проводится совместно с Рыболовской поликлиникой. Врачи осуществляют ежегодный медицинский осмотр обучающихся, необходимую вакцинацию, осмотры перед  участием детей в районных соревнованиях. Педиатр выступает на общешкольных родительских собраниях по вопросам правильного питания, необходимости проведения вакцинаций, организации режима дня ребёнка, профилактике инфекционных заболеваний. Агитбригада из числа обучающихся выступает с концертной программой на День медицинского работника. Выпускаются бюллетени, оформляются «Уголки здоровья» в школьных кабинетах. Узкие специалисты приглашаются на классные часы в старшие классы.

Главные наши партнёры в деле воспитания и образования детей – это родители. Взаимосвязь с ними осуществляется через созданный Управляющий совет, родительские комитеты. Раз в четверть  проводим  общешкольные родительские  собрания, лектории по темам: «Организация питания в школе», «Агрессивные дети. Причины детской агрессии», «Условия успешного семейного воспитания», «Почему дети лгут?», «Воспитание трудом», «Учимся общаться». Школьный психолог консультирует родителей по вопросам взаимодействия с ребёнком. Социальный педагог координирует работу с трудными детьми, поддерживает связь с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав, проводит заседания профилактических советов.

Классные руководители обсуждают проблемы вместе с родителями на классных родительских собраниях, посещают семьи учащихся на дому, общаются посредством электронных дневников, SMS-оповещения. Родители – желанные гости на наших праздниках и мероприятиях, а так же активные их участники. Проведение совместных Дней здоровья, спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья», концертов ко Дню Учителя, Дню Матери, Вечера  встречи с выпускниками школы,  8 Марта, Сладкой ярмарки, выставок творческих работ учащихся и их родителей  стали традиционными. Без помощи  родителей не обходится организация праздников Последнего звонка, Выпускного вечера, поездок и экскурсий. Родители оказывают помощь при подготовке школы к новому учебному году, в ремонте кабинетов.

При подготовке инновационного проекта педагогический коллектив школы провел анализ социокультурной ситуации, уровня готовности школы и социальных партнёров к реализации проекта, с тем чтобы учесть тенденции и факторы общественного развития, оказывающие непосредственное влияние на формирование личности, а также запросы и потребности социума, возможности самой школы.

В результате выделены факторы, влияющие на сегодняшнее состояние школы как социокультурного центра и определяющие ее развитие:

Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне школы):

- повышение внимания со стороны государства к проблемам образования в сельских школах;

- возможность участия обучающихся в мероприятиях по месту жительства, муниципального, регионального уровня;

- возможность организации культурологических поездок по историческим местам района, области, России;

- повышение интереса родителей и детей к получению качественного образования;

- возможности использования Интернет-ресурсов для образования;

- возможность участия учителей в профессиональных конкурсах.

Негативные факторы внешнего порядка

(угрозы школе извне):

- отдаленность населенных пунктов от школы и социально-культурных учреждений;

- снижение культурного и образовательного уровня родителей, равнодушие части родителей к проблемам школы;

- увеличение числа детей из семей-мигрантов;

- имеющиеся факты негативного отношения СМИ к учителю и к школе;

- социальные проблемы общества (наркомания, алкоголизм, отсутствие рабочих мест на территории поселения и др.).

Позитивные внутренние факторы

(преимущества и сильные стороны самой школы):

- сложившийся высококвалифицированный, творческий педагогический коллектив школы и учреждений социально-культурного назначения;

- высокий нравственный и культурный уровень специалистов, работающих с детьми и молодёжью;

- стабильное число обучающихся;

- постоянное повышение квалификации; использование различных инновационных методик в обучении и воспитании;

- представление инновационного опыта педагогов на муниципальных конференциях, заседаниях районных методических объединений;

- уменьшение количества  детей, состоящих на учёте в КДН ЗП и ОДН, гибкая система поддержки детей «группы риска»;

- сложившиеся многолетние опыт и традиции школы;

- организованное взаимодействие с социальными партнёрами.

Негативные внутренние факторы

(слабые стороны школы и проблемы).

- нехватка помещений для занятий объединений дополнительного образования;

- недостаточная материально-техническая база;

- расхождение в оценке ценностных ориентиров взрослых и детей.

Эффективная работа координационного совета, тесное взаимодействие школы с социальными партнёрами, вовлечение в реализацию программы большего числа обучающихся и их родителей, внедрение инновационных форм сотрудничества будут способствовать формированию инициативной, способной творчески мыслить и находить нестандартные решения личности, что приведёт к  возрождению села.

Возможное финансовое обеспечение проекта.

Финансирование Проекта осуществляется:

- за счет средств бюджета  ОУ– 80 %;

- за счет внебюджетных источников (в том числе спонсорской и благотворительной помощи) – 20 %.

Финансовое обеспечение реализуемого проекта будет обеспечиваться через ассигнования из муниципального бюджета на функционирование системы образования ОУ (смета ОУ), внебюджетных средств (оказание платных дополнительных образовательных услуг), а также из дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования граждан и организаций).

| № | Направление | Год | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация материально-технического оснащения (учебное оборудование). | 2013 - 2014 | из средств муниципального бюджета | 200 000 |
|  |  | 2014 - 2015 |  | 300 000 |
|  |  | 2015 - 2016 |  | 500 000 |
| 2. | Совершенствование ресурсного обеспечения (программное обеспечение, расходные материалы) | 2013 - 2016 | из средств муниципального бюджета, внебюджетных средств | 200 000 |
| 3. | Повышение квалификации | 2013 - 2016 | из средств муниципального бюджета, личных средств педагогов. | 10 000 |
| 4. | Организация совместных мероприятий | 2013-2016 | из внебюджетных средств | 300 000 |
| Итого |  |  |  | 1 510 000 |

Описание форм организации сетевого взаимодействия.

Администрация  Рыболовского поселения

- подготовка школы к учебному году;

- совместные мероприятия:

День пожилого человека

Турслет

День Победы

- премия Главы отличникам;

- День поселения;

- увеличение финансовой поддержки.

Рыболовский ДК

- помощь в организации и проведении концертов:

- праздник Первого звонка;

- Вечер встречи выпускников;

- Последний звонок.

- кружки:

- вокальный;

- хореографический;                                              День матери

- изобразительного искусства;

- увеличение доли совместных   мероприятий;

- увеличение занятости детей в кружках;

- организация кружков новых направлений;

Вечер встречи

Занятость детей в кружках

ДОУ №71,  №74

- преемственность дошкольного и начального образования;

- круглый стол «Вопросы преемственности ДОУ и школы»;

«Будущий первоклассник, - какой он?» (портрет первоклассника в системе ФГОС);

- обмен опытом;

- советы психолога школы по вопросам подготовки детей к школьной жизни;

- Дни открытых дверей;

- совместные педсоветы по вопросам преемственности;

- организация экскурсии по школе;

- совместное проведение родительских собраний;

- диагностика готовности будущих первоклассников к школьному обучению;

- работа школы будущего первоклассника;

- «Будущий первоклассник, - какой он?» (портрет первоклассника в системе ФГОС)

- шефская помощь (выступления театра «Петрушка», выставки,  ЮИД, концерты, флэш-моб, интерактивные игры);

- подготовка к школе;

- школа молодого родителя

Семья

- совместные спортивные праздники:

Соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья»

Веселые старты

Военно-спортивная игра «Зарница»

- спортивно-музыкальный праздник, посвященный 23 февраля «Наши папы самые, самые!»;

- совместные Дни здоровья .

День здоровья

- проведение совместных праздников (концертов) с участием родителей:

Международный

женский день

Линейка, посвященная празднику Первого звонка

Новогодние праздники

- День Учителя;

- День Матери;

- Вечер встречи с выпускниками школы;

- День защитника Отечества;

- День Победы;

- Последний звонок;

- Выпускной вечер;

- сладкая ярмарка;

- помощь в организации коллективного посещения музеев, выставок, театров; экскурсии;

- беседы школьного психолога с родителями первоклассников «Ваш ребенок стал учеником»;

- лектории для родителей:

- «Как помогать детям в учебе»;

- «Слагаемые здоровья вашего ребенка»;

- «Условия успешного семейного воспитания»;

- «Почему дети лгут?»

- День открытых дверей для родителей ко Дню Матери;

- совместные классные часы:

- «Здоровье в моей семье»;

- «Скажем курению: «Нет!»;

- «Что нами движет при выборе профессии?»

- электронные  дневники:

- беседа- практикум с родителями: «Правила работы с электронным дневником»;

- агитация для родителей по работе с электронными дневниками;

- психолого-педагогические просвещения родителей (беседы, семинары);

- родительские собрания;

- ролевые игры:

- «Утро в вашем доме»;

- «Семейный совет»

- участие в выставках и акциях:

- День Учителя;

- День Матери;

- Мастерская Деда Мороза;

- Международный женский день;

спортивные выставки;

Рост активности родителей

в общешкольных мероприятиях

- Взаимодействие

с родительским комитетом.

- родительский всеобуч;

- SMS-оповещение;

- дистанционное общение;

- мастер-классы;

- сохранение традиционных мероприятий

Рыболовская и Старниковская библиотеки.

- выставки;

- конкурсы чтецов

- заочные экскурсии и путешествия;

- интерактивные игры;

- внедрение электронных книг и учебников;

Рост посещения библиотек

Посещение библиотек

РЦРТДиЮ «Тополёк»

- ЮИД:

- подготовка материалов по ПДД на сайт школы;

- районный конкурс творческих программ по ПДД;

- зональный слет отрядов ЮИД;

- районный конкурс юных инспекторов дорожного движения по знанию правил дорожного движения и по навыкам                         Выступление ЮИД

в оказании первой медицинской помощи;

- усовершенствование работы ЮИД;

- участие в творческих конкурсах .

Региональная молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Защита Отечества»

- подготовка к военной службе;

- элементы рукопашного боя;

- огневая подготовка;

- марш-броски;

- турслёты;

- летний лагерь в воинской части

- празднование дней воинской славы;

- походы;

- сетевое взаимодействие между школами Бронницкой зоны (игра «Зарница», смотр строя и песни).

В воинской части

Рыболовская поликлиника

- медосмотры;

- лекции медицинских работников на родительских собраниях:

- «Необходимость прививок»;

- «Профилактика гриппа в сезонные периоды»;

- «Закаливание организма детей»;

- профилактические беседы по возрастным группам.

Профтехучилища г. Бронницы и поселка Гжель

- дни открытых дверей;

- профориентация

- связь «Выпускник школы – будущий студент»;

- экскурсии;

- мастер-классы

Выступление представителя

колледжа п. Гжель

Указание адреса размещения инновационного проекта в сети         Интернет  с целью его общественного обсуждения.

http://rybol71.narod.ru/p9aa1.html

Директор школы:______________(Спорова О.А.)